УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр Республики Татарстан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Песошин

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**

**«Культурная среда»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Культурная среда» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019−31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Л.Р.Фазлеева | | |
| Руководитель регионального проекта | Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова | | |
| Администратор регионального проекта | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Д.Р.Хасанова | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Развитие культуры Республики Татарстан»  на 2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения | | | | | | | | | | |
| №  п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры *(ед.) (нарастающим итогом)* | основной | 86 | 01.01.2018 | 157 | 160 | 161 | 162 | 162 | 162 |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование *(ед.) (нарастающим итогом)* | основной | 44 | 01.01.2018 | 49 | 69 | 69 | 89 | 89 | 109 |
| 3. | Число посещений организаций культуры *(тыс.ед.) (нарастающим итогом)* | основной | 26741,31 | 01.01.2018 | 27 008,72 | 27 543,54 | 28 078,37 | 28 613,2 | 29 415,44 | 30 752,50 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства  *(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | |
| 1. | Результат федерального проекта: К 2024 году построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек.  Характеристика федерального проекта: Драйверами Федерального проекта станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 1.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | 01.01.2020-31.12.2021 | В 2020 году направлена заявка для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития в городах Альметьевск и Елабуга. |
| 2. | Результат федерального проекта: Проведен конкурсный отбор и определены 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации.  Характеристика федерального проекта: Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее  15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на улучшение качества культурной среды. В 2020 году – не менее 2 грантов (далее с нарастающим итогом) в 2021 году – не менее 5 грантов, в 2022 году – не менее 9 грантов, в 2023 году – не менее 12грантов, в 2024 году – не менее 15 грантов выделено региональным и муниципальным учреждениям отрасли культуры.  Срок: 01.01.2020 – 31.12.2024 | | |
| 2.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.01.2019-31.12.2020 | В 2019 году направлена заявка для участия в конкурсе. |
| Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами  *(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | |
| 3. | Результат федерального проекта: Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.  Характеристика федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами.  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 3.1. | В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | 31.12.2020,  31.12.2022,  31.12.2024 | С 2020 по 2024 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 60 образовательных организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ):  2020 – 20 учреждений;  2022 – 20 учреждений;  2024 – 20 учреждений |
| Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек  *(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | |
| 4. | Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.  Характеристика федерального проекта: В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.  Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.  К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2020 будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 105 культурно-досуговых учреждений, (далее с нарастающим итогом) в 2021 – 209 учреждений, в 2022 – 306 учреждений, в 2023 – 403 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 4.1. | В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 01.01.2020 | В 2019 году построено 3 культурно-досуговых учреждения, расположенных в сельской местности – в населенных пунктах Билярск Алексеевского муниципального района, Миннибаево Альметьевского муниципального района, Верхний Такермен Мензелинского муниципального района. |
| 4.2. | От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 108 культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2020-31.12.2024 | Строительство новых культурно-досуговых учреждений способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий.  С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе (количество нарастающим итогом):  2020 – 24 заявки,  2021 – 45 заявок;  2022 – 66 заявок;  2023 – 87 заявок;  2024 – 108 заявок. |
| 5. | Результат федерального проекта: Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации.  Характеристика федерального проекта: К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.  Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 5.1. | Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Татарстан | 01.01.2023-31.12.2024 | С 2023 по 2024 годы за счет средств республиканского бюджета приобретены для учреждений культуры 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуб) |
| 6. | Результат федерального проекта: Создано 660 модельных муниципальных библиотек.  Характеристика федерального проекта: К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 6.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек | 01.01.2019-31.12.2024 | С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание по 2 модельные муниципальные библиотеки ежегодно (количество нарастающим итогом):  2019 – 2 заявки,  2020 – 4 заявки;  2021 – 6 заявок;  2022 – 8 заявок;  2023 – 10 заявок;  2024 – 12 заявок.  В случае создания модельных библиотек жители муниципальных образований Республики Татарстан получат доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. |
| Задача национального проекта: Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек  *(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | |
| 7. | Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 1200 кинозалов. Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России.  Характеристика федерального проекта: К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов.60 млн. человек получат доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания  1 200 кинозалов. Будет оцифровано не менее 22 500 наименований фильмовых материалов.  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 7.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов | 01.01.2019-31.12.2024 | С 2018 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 2 кинозала ежегодно (количество нарастающим итогом):  2019 – 2 заявки,  2020 – 4 заявки;  2021 – 6 заявок;  2022 – 8 заявок;  2023 – 10 заявок;  2024 – 12 заявок. |
| Задача национального проекта: Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта  *(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)* | | | |
| 8. | Результат федерального проекта: Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.  Характеристика федерального проекта: К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличь количество посещаемости на 20%, в 2019 году – 1 театр, (далее с нарастающим итогом) в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.  Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.  Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 | | |
| 8.1. | В Республике Татарстан реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и театр кукол | 01.01.2020-31.12.2021 | В 2020-2021 годах реконструировано и модернизировано 2 театра: Казанский государственный театр юного зрителя, Набережночелнинский государственный театр кукол. |
| Задача национального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | |
| 9. | Результат федерального проекта: Утверждены инвестиционные паспорта усадеб, включающие в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.  Характеристика федерального проекта: К 2024 году утверждены инвестиционные паспорта усадеб 50 ед.: в 2020 году – 10 ед. (далее с нарастающим итогом), в 2021 году – 20 ед., в 2022 году – 30 ед., в 2023 году – 40 ед., в 2024 году – 50 ед. | | |
| 9.1. | В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций. | 01.01.2023-31.12.2024 | В 2023-2024 годах подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций. |

4.Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) | | | | | | Всего (млн.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта: К 2024 году построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек. | | | | | | | |
| 1.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта: Проведен конкурсный отбор и определены 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации. | | | | | | | |
| 2.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Результат федерального проекта: Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | | | | | | | |
| 3.1. | В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 73,23 | 0,00 | 73,23 | 219,69 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 59,33 | 0,00 | 59,33 | 0,00 | 59,33 | 177,99 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 41,70 |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 41,70 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности. | | | | | | | |
| 4.1. | В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности | 44,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,96 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 26,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,06 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Результат федерального проекта: Приобретено 600 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Результат федерального проекта: Создано 660 модельных муниципальных библиотек. | | | | | | | |
| 6.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Результат федерального проекта: Оснащено оборудованием 1200 кинозалов. Созданы фильмовые материалы на цифровых носителях Госфильмофонда России. | | | | | | | |
| 7.1. | От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Результат федерального проекта: Реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. | | | | | | | |
| 8.1. | В Республике Татарстан реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и театр кукол | 0,00 | 217,36 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,36 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 175,96 | 85,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,01 |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 41,40 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,35 |
| 8.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 41,40 | 19,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,35 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Результат федерального проекта: Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.1. | бюджет Республики Татарстан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 54,96 | 290,59 | 105,00 | 73,23 | 0,00 | 73,23 | 597,01 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан) | | 36,06 | 235,29 | 85,05 | 59,33 | 0,00 | 59,33 | 475,06 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.: | | 18,90 | 55,30 | 19,95 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 121,95 |
| бюджет Республики Татарстан | | 18,90 | 55,30 | 19,95 | 13,90 | 0,00 | 13,90 | 121,95 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель регионального проекта | Адгамова Ю.И. | Заместитель министра культуры Республики Татарстан | Министр культуры Республики Татарстан  И.Х.Аюпова | 30% |
|  | Администратор регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова | 50% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | Натфуллин Д.Д. | Заместитель министра культуры Республики Татарстан | Министр культуры Республики Татарстан  И.Х.Аюпова | 20% |
| От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Хайруллина Г.Р. | Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан  Хасанова Д.Р. | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
|  | Участник регионального проекта | Кудряшев В.Н. | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  И.Э.Файзуллин | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Айзатуллин М.М. | Директор ГКУ «Главинвестстрой РТ» | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  И.Э.Файзуллин | 20% |
| От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе 2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |
| 10. | Участник регионального проекта | Хайруллина Г.Р. | Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан  Хасанова Д.Р. | 30% |
| 11. | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Козырева Ф.Ф. | Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |
| 13. | Участник регионального проекта | Мифтахова А.Р. | Директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» | Министр культуры Республики Татарстан  И.Х.Аюпова | 30% |
| 14. | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| 15. | Участник регионального проекта | Лаврова А.М. | Начальник отдела госзаказа и финансового контроля | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 20% |
| В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых  учреждения в сельской местности | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |
| 17. | Участник регионального проекта | Хайруллина Г.Р. | Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан  Хасанова Д.Р. | 30% |
| 18. | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 108 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |
| 20. | Участник регионального проекта | Хайруллина Г.Р. | Ведущий советник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан  Хасанова Д.Р. | 30% |
| 21. | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского  населения Республики Татарстан | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Зиятдинова А.М. | Начальник отдела | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 20% |
| 23. | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| 24. | Участник регионального проекта | Мифтахова А.Р. | Директор ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры» | Министр культуры Республики Татарстан  И.Х.Аюпова | 30% |
| От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек | | | | | |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |
| 26. | Участник регионального проекта | Зиятдинова А.М. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| 27. | Участник регионального проекта | Зиганшина С.Р. | Директор ГБУК РТ «Национальная библиотека Республики Татарстан» | Министр культуры Республики Татарстан  И.Х.Аюпова | 30% |
| От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов | | | | | |
| 28. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гильмутдинова Л.Р. |  | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 20% |
| 29. | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| 30. | Участник регионального проекта | Айтуганова М.Л. | Директор ГБУК РТ «Татаркино» | Министр культуры Республики Татарстан  И.Х.Аюпова | 20% |
| В Республике Татарстан реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и  театр кукол | | | | | |
| 31. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |
| 32. | Участник регионального проекта | Мусин Н.И. | Начальник отдела проектного управления Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Д.Д.Натфуллин | 50% |
| 33. | Участник регионального проекта | Кудряшев В.Н. | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  И.Э.Файзуллин | 20% |
| 34. | Участник регионального проекта | Айзатуллин М.М. | Директор ГКУ «Главинвестстрой РТ» | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан  И.Э.Файзуллин | 20% |
| В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций. | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гущин И.Н. | Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия | Премьер-министр Республики Татарстан  А.В.Песошин | 70% |
| 36. | Участник регионального проекта | Хасанова Д.Р. | Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий Министерства культуры Республики Татарстан | Заместитель министра культуры Республики Татарстан  Ю.И.Адгамова | 30% |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта «Культурная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки  реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень  контроля |
| начало | окончание |
| **1.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявок для участия в конкурсе 2 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек** | **01.01.2019** | **31.12.2024** | **Хасанова Д.Р.**  **Хайруллина Г.Р.** | **Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашению** | **РП** |
| 1.1.1. | Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития | 01.03.2020 | 01.10.2020 | Хайруллина Г.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 1.1.2. | Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан по предоставлению субсидии на строительство 2 центров культурного развития в городах Альметьевск и Елабуга Республики Татарстан | 15.01.2021 | 01.03.2021 | Мусин Н.И. | Соглашения на строительство центров культурного развития | РП |
| 1.1.3. | Проведение Республикой Татарстан конкурсных процедур на строительство центров культурного развития | 01.03.2021 | 01.10.2021 | Кудряшев В.Н.  Айзатуллин М.М. | Заключены государственные (муниципальные) контракты | РП |
| 1.1. | Выделены субсидии на строительство 2 центров культурного развития в Республике Татарстан в городах с числом жителей до 300 000 человек – Альметьевске и Елабуге. |  | 31.12.2021 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашению | РП |
| **2.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе  2 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации** |  | **31.12.2019** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** |  | **РП** |
| 2.1.1. | Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсе для предоставления грантов на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды, в рамках реновации | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Хайруллина Г.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 2.1.2. | Поддержано 2 проекта по реновации региональных  и муниципальных учреждений отрасти культуры, направленных  на улучшение качества культурной среды | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Мусин Н.И. | Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора | РП |
| 2.1. | Заключение соглашения между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан (победителями конкурсного отбора) |  | 01.05.2021 | Мусин Н.И. | Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора | РП |
| **3.** | **В Республике Татарстан оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **Козырева Ф.Ф.** | **Отчет Республики Татарстан об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)** | **РП** |
| 3.1.1. | Согласование перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | 01.10.2019 | 01.01.2020 | Козырева Ф.Ф. | Предоставление информации в Министерство культуры Республики Татарстан | РП |
| 3.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан о предоставлении субсидии, в том числе | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Мусин Н.И. | Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора | РП |
| 3.1.3. | Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.03.2020 | 20.11.2020 | Лаврова А.М. | Документы Республики Татарстан на осуществление закупочных процедур  с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| 3.1.4. | Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации отчетных документов  об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями | 20.11.2020 | 20.12.2020 | Козырева Ф.Ф. | Отчет Республики Татарстан об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| 3.1. | Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 20 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом) |  | 31.12.2020 | Козырева Ф.Ф. | Отчет Республики Татарстан об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| **4.** | **В Республике Татарстан оснащено 40 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Козырева Ф.Ф.** | **Отчет Республики Татарстан об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)** | **РП** |
| 4.1.1. | Согласование перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | 01.10.2021 | 01.01.2022 | Козырева Ф.Ф. | Предоставление информации в Министерство культуры Республики Татарстан | РП |
| 4.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан о предоставлении субсидии, в том числе | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Мусин Н.И. | Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора | РП |
| 4.1.3. | Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.03.2022 | 20.11.2022 | Лаврова А.М. | Документы Республики Татарстан на осуществление закупочных процедур  с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| 4.1.4. | Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации отчетных документов  об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями | 20.11.2022 | 20.12.2022 | Козырева Ф.Ф. | Отчет Республики Татарстан об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| 4.1. | Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 40 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом) |  | 31.12.2022 | Козырева Ф.Ф. | Отчет Республики Татарстан об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| **5.** | **В Республике Татарстан оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)** | **01.01.2022** | **31.12.2022** | **Козырева Ф.Ф.** | **Отчет Республики Татарстан об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)** | **РП** |
| 5.1.1. | Согласование перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | 01.10.2023 | 01.01.2024 | Козырева Ф.Ф. | Предоставление информации в Министерство культуры Республики Татарстан | РП |
| 5.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан о предоставлении субсидии | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Мусин Н.И. | Заключение соглашения с победителями конкурсного отбора | РП |
| 5.1.3. | Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 01.03.2024 | 20.11.2024 | Лаврова А.М. | Документы Республики Татарстан на осуществление закупочных процедур  с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| 5.1.4. | Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации отчетных документов  об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в соответствии с согласованными перечнями | 20.11.2024 | 20.12.2024 | Козырева Ф.Ф. | Отчет Республики Татарстан об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| 5.1. | Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 60 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) (нарастающим итогом) |  | 31.12.2024 | Козырева Ф.Ф. | Отчет Республики Татарстан об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием  и учебными материалами | РП |
| **6.** | **В Республике Татарстан создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности** |  | **31.12.2019** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** |  | **РП** |
| 6.1.1. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Мусин Н.И. | Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан | РП |
| 6.1.2. | Осуществление работ по созданию (реконструкции)  и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| 6.1. | Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 3культурно-досуговых учреждений в сельской местности |  | 31.12.2019 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| **7.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 24 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2020** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** |  | **РП** |
| 7.1.1. | Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Хайруллина Г.Р. | Письмо Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации | РП |
| 7.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Мусин Н.И. | Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан | РП |
| 7.1.3. | Осуществление работ по созданию (реконструкции)  и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| 7.1. | Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 24культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) |  | 31.12.2020 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| **8.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 45 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2021** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** |  | **РП** |
| 8.1.1. | Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Хайруллина Г.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 8.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Мусин Н.И. | Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан | РП |
| 8.1.3. | Осуществление работ по созданию (реконструкции)  и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| 8.1. | Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 45культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) |  | 31.12.2021 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| **9.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 66 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2022** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** |  | **РП** |
| 9.1.1. | Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Хайруллина Г.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 9.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Мусин Н.И. | Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан | РП |
| 9.1.3. | Осуществление работ по созданию (реконструкции)  и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| 9.1. | Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 66культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом) |  | 31.12.2022 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| **10.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 87 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2023** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** |  | **РП** |
| 10.1.1. | Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Хайруллина Г.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 10.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Мусин Н.И. | Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан | РП |
| 10.1.3. | Осуществление работ по созданию (реконструкции)  и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| 10.1. | Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 87культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) |  | 31.12.2023 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| **11.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 108 культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом)** |  | **31.12.2024** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** |  | **РП** |
| 11.1.1. | Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок для участия в конкурсном отборе на строительство и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Хайруллина Г.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 11.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Мусин Н.И. | Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан | РП |
| 11.1.3. | Осуществление работ по созданию (реконструкции)  и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| 11.1. | Созданы (реконструированы), капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию не менее 108культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом) |  | 31.12.2024 | Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о достижении значений показателей эффективности  по соглашениям | РП |
| **12.** | **Обеспечение 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Республики Татарстан** |  |  | **Зиятдинова А.М.** | **Отчет Республики Татарстан  о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов)** | **РП** |
| 12.1.1. | Подготовка и направление от Республики Татарстан заявок об обеспечении 2 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Зиятдинова А.М. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 12.1.2. | Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и Республикой Татарстан | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Мусин Н.И. | Соглашения Министерства культуры Российской Федерации с Республикой Татарстан | РП |
| 12.1.3. | Сбор и анализ отчетных документов от Республики Татарстан  об обеспечении передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) |  |  | Завгарова Ф.Х. | Отчет Республики Татарстан  о приобретении передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) | РП |
| 12.1. | 2 муниципальных образования обеспечены 2 передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) |  |  | Зиятдинова А.М. | Отчет Республики Татарстан  об укреплении материально-технической базы учреждений культуры. | РП |
| **13.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 модельных муниципальных библиотек** | **01.10.2018** | **01.12 .2019** | **Зиганшина С.Р.** | **Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры** | **РП** |
| 13.1.1. | Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок. | 01.10.2018 | 01.04 .2019 | Зиганшина С.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 13.1.2. | Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан | 01.05.2019 | 01.04.2020 | Мусин Н.И. | Подписаны соглашения  с Республикой Татарстан  о модернизации 2 библиотек (нарастающим итогом) | РП |
| 13.1.3. | Выполнение работ  по модернизации муниципальных библиотек | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Зиганшина С.Р. | Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.  Библиотека оснащена необходимой мебелью  и оборудованием.  Пополнен фонд библиотеки.  Проведено обучение сотрудников библиотеки | РП |
| 13.1.4. | Открытие модернизированных библиотек |  | 01.12.2019 | Зиганшина С.Р. | Обеспечено информирование аудитории библиотеки  о ее открытии | РП |
| 13.1. | Создано 2 модельные муниципальные библиотеки |  | 01.12.2019 | Зиганшина С.Р. | Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан | РП |
| **14.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)** | **01.10.2019** | **01.12.2020** | **Зиганшина С.Р.** | **Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры** | **РП** |
| 14.1.1. | Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок. | 01.10.2019 | 01.04 .2020 | Зиганшина С.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 14.1.2. | Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан | 01.05.2020 | 01.04.2021 | Мусин Н.И. | Подписаны соглашения  с Республикой Татарстан  о модернизации 4 библиотек (нарастающим итогом) | РП |
| 14.1.3. | Выполнение работ  по модернизации муниципальных библиотек | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Зиганшина С.Р. | Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.  Библиотека оснащена необходимой мебелью  и оборудованием.  Пополнен фонд библиотеки.  Проведено обучение сотрудников библиотеки | РП |
| 14.1.4. | Открытие модернизированных библиотек |  | 01.12.2020 | Зиганшина С.Р. | Обеспечено информирование аудитории библиотеки  о ее открытии | РП |
| 14.1. | Создано 4 модельные муниципальные библиотеки (нарастающим итогом) |  | 01.12.2020 | Зиганшина С.Р. | Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан | РП |
| **15.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)** | **01.10.2020** | **01.12.2021** | **Зиганшина С.Р.** | **Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры** | **РП** |
| 15.1.1. | Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок. | 01.10.2020 | 01.04 .2021 | Зиганшина С.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 15.1.2. | Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан | 01.05.2021 | 01.04.2022 | Мусин Н.И. | Подписаны соглашения  с Республикой Татарстан  о модернизации 6 библиотек (нарастающим итогом) | РП |
| 15.1.3. | Выполнение работ  по модернизации муниципальных библиотек | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Зиганшина С.Р. | Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.  Библиотека оснащена необходимой мебелью  и оборудованием.  Пополнен фонд библиотеки.  Проведено обучение сотрудников библиотеки | РП |
| 15.1.4. | Открытие модернизированных библиотек |  | 01.12.2021 | Зиганшина С.Р. | Обеспечено информирование аудитории библиотеки  о ее открытии | РП |
| 15.1. | Создано 6 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |  | 01.12.2021 | Зиганшина С.Р. | Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан | РП |
| **16.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 8 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)** | **01.10.2021** | **01.12.2022** | **Зиганшина С.Р.** | **Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры** | **РП** |
| 16.1.1. | Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок. | 01.10.2021 | 01.04 .2022 | Зиганшина С.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 16.1.2. | Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан | 01.05.2022 | 01.04.2023 | Мусин Н.И. | Подписаны соглашения  с Республикой Татарстан  о модернизации 8 библиотек (нарастающим итогом) | РП |
| 16.1.3. | Выполнение работ  по модернизации муниципальных библиотек | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Зиганшина С.Р. | Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.  Библиотека оснащена необходимой мебелью  и оборудованием.  Пополнен фонд библиотеки.  Проведено обучение сотрудников библиотеки | РП |
| 16.1.4. | Открытие модернизированных библиотек |  | 01.12.2022 | Зиганшина С.Р. | Обеспечено информирование аудитории библиотеки  о ее открытии | РП |
| 16.1. | Создано 8 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |  | 01.12.2022 | Зиганшина С.Р. | Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан | РП |
| **17.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 10 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)** | **01.10.2022** | **01.12.2023** | **Зиганшина С.Р.** | **Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры** | **РП** |
| 17.1.1. | Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок. | 01.10.2021 | 01.04 .2022 | Зиганшина С.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 17.1.2. | Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан | 01.05.2022 | 01.04.2023 | Мусин Н.И. | Подписаны соглашения  с Республикой Татарстан  о модернизации 10 библиотек (нарастающим итогом) | РП |
| 17.1.3. | Выполнение работ  по модернизации муниципальных библиотек | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Зиганшина С.Р. | Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.  Библиотека оснащена необходимой мебелью  и оборудованием.  Пополнен фонд библиотеки.  Проведено обучение сотрудников библиотеки | РП |
| 17.1.4. | Открытие модернизированных библиотек |  | 01.12.2023 | Зиганшина С.Р. | Обеспечено информирование аудитории библиотеки  о ее открытии | РП |
| 17.1. | Создано 10 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |  | 01.12.2023 | Зиганшина С.Р. | Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан | РП |
| **18.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)** | **01.10.2023** | **01.12.2024** | **Зиганшина С.Р.** | **Предоставление отчета в Министерство культуры Российской Федерации для включения в публичный годовой отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры** | **РП** |
| 18.1.1. | Подготовка и направление заявок для участия в конкурсе по отбору библиотек для модернизации в году, следующим за периодом сбора заявок. | 01.10.2023 | 01.04 .2024 | Зиганшина С.Р. | Заявка Министерства культуры Республики Татарстан в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 18.1.2. | Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о модернизации модельных библиотек Республики Татарстан | 01.05.2024 | 01.04.2024 | Мусин Н.И. | Подписаны соглашения  с Республикой Татарстан  о модернизации 12 библиотек (нарастающим итогом) | РП |
| 18.1.3. | Выполнение работ  по модернизации муниципальных библиотек | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Зиганшина С.Р. | Комплект документации по модернизации каждой библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график работ, программу обучения персонала.  Библиотека оснащена необходимой мебелью  и оборудованием.  Пополнен фонд библиотеки.  Проведено обучение сотрудников библиотеки | РП |
| 18.1.4. | Открытие модернизированных библиотек |  | 01.12.2024 | Зиганшина С.Р. | Обеспечено информирование аудитории библиотеки  о ее открытии | РП |
| 18.1. | Создано 12 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) |  | 01.12.2024 | Зиганшина С.Р. | Отчет об укреплении материально-технической базы учреждений культуры Республики Татарстан | РП |
| **19.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом)** | **01.03.2019** | **31.12.2019** | **Гильмутдинова Л.Р.**  **Айтуганова М.Л.** |  | **РП** |
| 19.1.1. | Подготовка и подписание договоров Фондом кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных  с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек | 01.03.2019 | 30.11.2019 | Мусин Н.И. | Договоры Фонда кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов  в населенных пунктах Российской Федерации  с численностью населения до 500 тыс. человек | РП |
| 19.1. | Оснащено оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом) |  | 31.12.2019 | Гильмутдинова Л.Р.  Айтуганова М.Л. |  | РП |
| **20.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)** | **01.03.2020** | **31.12.2020** | **Гильмутдинова Л.Р.**  **Айтуганова М.Л.** |  | **РП** |
| 20.1.1. | Подготовка и подписание договоров Фондом кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных  с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек | 01.03.2020 | 30.11.2020 | Мусин Н.И. | Договоры Фонда кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов  в населенных пунктах Российской Федерации  с численностью населения до 500 тыс. человек | РП |
| 20.1. | Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом) |  | 31.12.2020 | Гильмутдинова Л.Р.  Айтуганова М.Л. |  | РП |
| **21.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом)** | **01.03.2021** | **31.12.2021** | **Гильмутдинова Л.Р.**  **Айтуганова М.Л.** |  | **РП** |
| 21.1.1. | Подготовка и подписание договоров Фондом кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных  с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек | 01.03.2021 | 30.11.2021 | Мусин Н.И. | Договоры Фонда кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов  в населенных пунктах Российской Федерации  с численностью населения до 500 тыс. человек | РП |
| 21.1. | Оснащено оборудованием 6 кинозалов (нарастающим итогом) |  | 31.12.2021 | Гильмутдинова Л.Р.  Айтуганова М.Л. |  | РП |
| **22.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом)** | **01.03.2022** | **31.12.2022** | **Гильмутдинова Л.Р.**  **Айтуганова М.Л.** |  | **РП** |
| 22.1.1. | Подготовка и подписание договоров Фондом кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных  с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек | 01.03.2022 | 30.11.2022 | Мусин Н.И. | Договоры Фонда кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов  в населенных пунктах Российской Федерации  с численностью населения до 500 тыс. человек | РП |
| 22.1. | Оснащено оборудованием 8 кинозалов (нарастающим итогом) |  | 31.12.2022 | Гильмутдинова Л.Р.  Айтуганова М.Л. |  | РП |
| **23.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом)** | **01.03.2023** | **31.12.2023** | **Гильмутдинова Л.Р.**  **Айтуганова М.Л.** |  | **РП** |
| 23.1.1. | Подготовка и подписание договоров Фондом кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных  с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек | 01.03.2023 | 30.11.2023 | Мусин Н.И. | Договоры Фонда кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов  в населенных пунктах Российской Федерации  с численностью населения до 500 тыс. человек | РП |
| 23.1. | Оснащено оборудованием 10 кинозалов (нарастающим итогом) |  | 31.12.2023 | Гильмутдинова Л.Р.  Айтуганова М.Л. |  | РП |
| **24.** | **От Республики Татарстан поддержано направление заявки для участия в конкурсе на оснащение оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом)** | **01.03.2024** | **31.12.2024** | **Гильмутдинова Л.Р.**  **Айтуганова М.Л.** |  | **РП** |
| 24.1.1. | Подготовка и подписание договоров Фондом кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных  с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Республики Татарстан с численностью населения до 500 тыс. человек | 01.03.2024 | 30.11.2024 | Мусин Н.И. | Договоры Фонда кино  с получателями средств  на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов  в населенных пунктах Российской Федерации  с численностью населения до 500 тыс. человек | РП |
| 24.1. | Оснащено оборудованием 12 кинозалов (нарастающим итогом) |  | 31.12.2024 | Гильмутдинова Л.Р.  Айтуганова М.Л. |  | РП |
| **25.** | **Реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя и театр кукол** | **01.01.2020** | **01.12.2021** | **Хасанова Д.Р. Хайруллина Г.Р.** | **Отчет Республики Татарстан о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей** |  |
| 25.1.1. | Подписание соглашений с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на реконструкцию, капитальный ремонт Казанского театра юного зрителя и Набережночелнинский театр кукол | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Мусин Н.И. | Подписаны соглашения  с Республикой Татарстан  о предоставлении субсидии | РП |
| 25.1.2. | Осуществление работ по реконструкции и капитальному ремонту театров для детей | 01.03.2020 | 01.12.2021 | Кудряшев В.Н.  Айзатуллин М.М. | Отчет Республики Татарстан  о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей | РП |
| 25.1. | Введено в эксплуатацию 2 капитально отремонтированных театр для детей – Казанский театр юного зрителя и Набережночелнинский театр кукол |  | 01.12.2021 | Хасанова Д.Р.  Хайруллина Г.Р. | Отчет Республики Татарстан о вводе в эксплуатацию капитально отремонтированного театра для детей | РП |
| **26.** | **В Республике Татарстан подготовлен 1 инвестиционный паспорт усадьбы, включающий в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.** | **1.01.2023** | **31.12.2024** | **Гущин И.Н.** | **Утверждение инвестиционного паспорта усадьбы, включающего в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций.** | РП |
| 26.1. | Осуществление работ по подготовке инвестиционного паспорта усадьбы, включающего в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций. | 1.01.2023 | 31.12.2024 | Гущин И.Н. | Отчет о подготовке инвестиционного паспорта усадьбы, включающего в себя исторические исследования, научно изыскательную и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций. | РП |