## Лист1
Приложение № 5 к концессионному соглашению от______________№_________
График реализации мероприятий с указанием финансирования на период действия концессионного соглашения 2022-2032гг.
№ | Наименование работ | [12 empty] | Итого
|  |  | 2022 | 2023 (тыс.руб) | 2024 (тыс.руб) | 2025 (тыс.руб) | 2026 (тыс.руб) | 2027 (тыс.руб) | 2028 (тыс.руб) | 2029 (тыс.руб) | 2030 (тыс.руб) | 2031 (тыс.руб) | 2032 (тыс.руб)
10 | Теплосетевой комплекс-котельная "УППВОС-1" Реконструкция сетей ГВС (ж.д. по у. Камала 31 и Тукая 40 перевести на ИТП) |  |  |  | 450 | [8 empty] | 450
11 | Теплосетевой комплекс-котельная "Дет.сада№ 14" Реконструкция котельной с применением средств диспетчеризация |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100
12 | Теплосетевой комплекс- котельная" Дет.сада № 14" Модернизация циркуляционного насоса К 100-65-200 на аналогичный |  |  |  | 65 | [8 empty] | 65
13 | Теплосетевой комплекс-котельная "Дет.сада № 14" Модернизация сетей с установкой расширительных сосудов |  |  |  | 60 | [8 empty] | 60
14 | Теплосетевой комплекс-котельная "Дет.сада № 14" Реконструкция водоподготовки |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100
15 | Теплосетевой комплекс-котельная "Дет.сада №14" Модернизация насоса рециркуляции на аналогичный |  |  |  | 65 | [8 empty] | 65
16 | Котельная санатория "Тарловский" Реконструкция котельной с модернизацией 2-х котлов НР-19 на котлы RS-A 700 | [5 empty] | 3000 | [6 empty] | 3000
17 | Котельная санатория "Тарловский" Реконструкция котельной с применением средств диспетчеризация |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
18 | Котельная санатория "Тарловский" Модернизация насоса ГВС №1 1К 65-50-160 на аналогичный |  |  |  |  | 65 | [7 empty] | 65
19 | Котельная санатория "Тарловский" Модернизация теплообменника |  |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
20 | Котельная санатория "Тарловский" Модернизация сетей с установкой расширительных сосудов , узла регулирования давления и температуры сетей теплоснабжения и ГВС |  |  |  |  | 170 | [7 empty] | 170
21 | Котельная пр.Нефтяников строен.92 Реконструкция котельной с применением средств диспетчеризация | [9 empty] | 100 |  |  | 100
22 | Котельная пр.Нефтяников строен.92 Строительство новой автоматизированной блочной-модульной котельной по 3 МВт (с 3-мя котлами) 1 шт. (взамен существующих источников) | [10 empty] | 6922.45 | 8853.8 | 15776.25
23 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 57 мм. |  |  | 1263.662 | [9 empty] | 1263.662
24 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 76 мм. |  |  | 523.53 | 283.36 | [8 empty] | 806.89
25 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 108 мм. |  |  |  | 1006.6 | 2389.57 | 30.52 | [6 empty] | 3426.69
26 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 159 мм. | [5 empty] | 353.17 | 1565.76 | [5 empty] | 1918.93
27 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 219 мм. | [6 empty] | 2647.75 | 570.23 |  |  |  |  | 3217.98
28 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 273 мм. | [7 empty] | 242.44 |  |  |  |  | 242.44
29 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 40 мм. | [7 empty] | 39.28 |  |  |  |  | 39.28
30 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 75 мм. | [7 empty] | 42.57 | 263.16 |  |  |  | 305.73
31 | Котельная ул. Тугарова Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 90 мм. | [7 empty] | 207.877 |  |  |  |  | 207.877
29 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 57 мм. | [8 empty] | 287.196 |  |  |  | 287.196
30 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 76 мм. | [7 empty] | 288.61 | 202.447 |  |  |  | 491.057
30 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 108 мм. | [8 empty] | 1091.28 |  |  |  | 1091.28
31 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 219 мм. | [8 empty] | 14.462 |  |  |  | 14.462
32 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 32 мм. | [8 empty] | 459.513 |  |  |  | 459.513
33 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 57 мм. | [8 empty] | 1198.564 |  |  |  | 1198.564
34 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 76 мм. | [8 empty] | 1122.86 |  |  |  | 1122.86
35 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 89 мм. | [8 empty] | 10.2 |  |  |  | 10.2
36 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 90 мм. | [8 empty] | 531.27 |  |  |  | 531.27
37 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 108 мм. | [8 empty] | 8.61 |  |  |  | 8.61
38 | Котельная санаторий "Тарловский" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 110 мм. | [8 empty] | 177.14 | 405.86 |  |  | 583
39 | Котельная КПУ Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 57 мм. | [9 empty] | 111.44 |  |  | 111.44
40 | Котельная "КПУ" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 108 мм. | [9 empty] | 218.44 |  |  | 218.44
41 | Котельная "КПУ" ул. Набережная Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 159мм. | [9 empty] | 1153.56 |  |  | 1153.56
42 | Котельная пр. Нефтяников строен.92 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 57 мм. | [9 empty] | 785 |  |  | 785
43 | Котельная пр. Нефтяников, строен.92 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 89 мм. | [9 empty] | 1174.56 |  |  | 1174.56
44 | Котельная пр. Нефтяников, строен.92 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 108 мм. | [9 empty] | 1164.17 |  |  | 1164.17
45 | Котельная пр. Нефтяников, строен.92 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 150- 159 мм. | [9 empty] | 1991.92 | 145.42 |  | 2137.34
46 | Котельная пр. Нефтяников, строен.92 Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 219 мм. | [10 empty] | 979.79 |  | 979.79
47 | Теплосетевой комплекс -котельная "УППВОС-1" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 108 мм. | [7 empty] | 155.9157 |  |  |  |  | 155.9157
48 | Теплосетевой комплекс -котельная "УППВОС-1" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 110 мм. | [7 empty] | 472.944 |  |  |  |  | 472.944
49 | Теплосетевой комплекс -котельная "УППВОС-1" Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 159 мм. | [7 empty] | 246.31 |  |  |  |  | 246.31
50 | Теплосетевой комплекс -котельная "УППВОС-1" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 75 мм. | [7 empty] | 559.4 |  |  |  |  | 559.4
51 | Теплосетевой комплекс -котельная "УППВОС-1" Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 90 мм. | [7 empty] | 103.94 |  |  |  |  | 103.94
52 | Теплосетевой комплекс-котельная «Дет. сада №14» Реконструкция тепловых сетей с заменой участков трубы диаметром 108 мм. | [7 empty] | 519.719 |  |  |  |  | 519.719
53 | Теплосетевой комплекс-котельная «Дет. сада №14» Реконструкция сетей ГВС с заменой участков трубы диаметром 63 мм. | [7 empty] | 573.41 |  |  |  |  | 573.41
ИТОГО: |  |  |  | 1787.192 | 2129.96 | 2824.57 | 3383.69 | 4213.51 | 4022.64 | 5366.702 | 7104.95 | 8047.66 | 8853.8 | 47734.674
Источник финансирования:
Амортизация |  |  | 0 | 1787.19 | 1535.5 | 1812.9 | 2214.65 | 2572.18 | 1936.33 | 2539.415 | 3344.025 | 4136.31 | 4805.02 | 26683.52
Нормативная прибыль |  |  | 0 |  | 594.46 | 1011.67 | 1169.04 | 1641.33 | 2086.31 | 2827.265 | 3760.925 | 3911.37 | 4048.78 | 21051.15